## Hoja1
Etapa | Descripción | Fecha inicio | Fecha fin | Tiempo (días) | Estado
preparacion | crear organización por el lider | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 4 | Realizado
organización | elegir roles del trabajo | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2 | Realizado
Análisis | Definir clases del sistema | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 1
Diseño | Crear estructura de clases | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 2
Implementación | Programar clase Cliente | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2
Validación | Probar funciones | 2026-08-01 | 2026-05-09 | 2
Manejo de errores | Implementar excepciones | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2
roles | Estudiante
Lider | Eddison Gomez
Entrega | Oscar Zabala
Evaluador | Edwin Celis
Copilador: | Jenny Ladino
Alerta: | Miguel Castiblanco